## Netzplan
|  |  |  | MPM - NETZPLAN (Seite 1/3) | [14 empty] | MPM - NETZPLAN (Seite 2/3) | [14 empty] | MPM - NETZPLAN (Seite 3/3)
[15 empty] | 4 |  | 5 | 5 |  | 6
[15 empty] | H | Design Spec |  | K | Designfestlegung
[15 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
[15 empty] | 6 |  | 7 | 7 |  | 8
[12 empty] | 3 |  | 4 | [6 empty] | 6 |  | 8 |  |  |  | 10 |  | 11
[12 empty] | D | Start Frontendentwicklung | [7 empty] | M | Frontendabschluss |  |  |  |  | U | Implementierung von DTOs und Schnittstellen in Frontend
[12 empty] | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 5 |  | 6 | [6 empty] | 8 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 11
0 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | [21 empty] | 11 |  | 14 | 11 |  | 14 | 14 |  | 15
A | Pflichtenheft erstellen |  | B | Git Repository einrichten |  | C | Wireframes erstellen |  | C* | ENTWICKLUNGSBEGINN | [22 empty] | U* | TESTBEGINN |  | V | Implementierung und Durchführung des Funktionstests |  | W | Abnahme
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | [21 empty] | 11 |  | 14 | 11 |  | 14 | 14 |  | 15
[12 empty] | 3 |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 |  | 10
[12 empty] | E | Datenmodell entwickeln |  | I | Data Transfer Objects (DTO) und Schnittstellen modellieren |  | L | AWS ordern |  | N | MongoDB einrichten |  | Q | Kundenstammanlage
[12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Legende | [11 empty] | 3 |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 |  | 10
FAZ |  | FEZ
Station | Bezeichnung der Station
Dauer | Gesamtpuffer | freier Puffer
SAZ |  | SEZ | [9 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 9
[12 empty] | F | Start Backendentwicklung |  |  |  |  | J | Implementierung Preisberechnung |  | O | Implementierung Mitarbeiterfunktionen |  | P | Implementierung Kundenfunktionen |  | R | Implementierung Entfernungsberechnung |  | T | Implementierung Lieferdauerberechnung
[12 empty] | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
[12 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 |  | 11
[12 empty] | 3 |  | 7 | [15 empty] | 7 |  | 8
[12 empty] | G | Testplanung für den Klassentest | [16 empty] | S | Erzeugung von Testdaten für den Funktionstest
[12 empty] | 4 | 3 | 0 | [15 empty] | 1 | 3 | 3
[12 empty] | 6 |  | 10 | [15 empty] | 10 |  | 11

## Vorgangsliste
Vorgangsliste
Vorgangsliste |  |  | Zeitanalyse
Vorgang | Folgetätigkeit | Arbeitswochen | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | Gesamtpuffer
A | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
C | D,E,F,G | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0
D | H,M | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2
E | I | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0
F | J | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2
G | S | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3
H | K | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2
I | L,J,M | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0
J | O | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0
K | M | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2
L | N | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0
M | U | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2
N | Q | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0
O | P | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0
P | R | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0
Q | U | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0
R | T | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2
S | V | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3
T | V | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2
U | V | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0
V | W | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0
W |  | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0
C* | MEILENSTEIN
U* | MEILENSTEIN